## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los usuarios no tienen un mecanismo seguro para acceder al sistema ni para crear cuentas nuevas. | El sistema deberá permitir iniciar sesión con usuario/contraseña y registrar nuevos usuarios. | Para proteger la información financiera, permitir acceso según el rol del usuario y gestionar nuevos accesos. | Administrador y Copropietario | Implementar pantalla de login, validación de campos, verificación de credenciales, redirección según perfil, maquetación de formulario de registro y persistencia de nuevos usuarios. | Jeancarlo Santi | 7 | 15/06/2026 | Alta | En proceso | Ingresar credenciales válidas e inválidas en login; verificar acceso, error y bloqueo. Llenar el registro con datos válidos; verificar guardado en BD y clave cifrada. | Es requisito base para todos los demás casos de uso. | Gestión de Acceso y Registro de Usuarios
REQ002 | Los usuarios pueden olvidar su contraseña y quedar bloqueados sin acceso. | El sistema deberá permitir recuperar contraseña mediante correo electrónico. | Para restablecer el acceso sin intervención manual constante del Administrador. | Administrador y Copropietario | Crear opción “Olvidé mi contraseña”, validar correo, generar código de 6 dígitos, enviarlo por SMTP, validar código y actualizar contraseña cifrada. | Erick Tufiño | 4 | 15/06/2026 | Alta | En proceso | Solicitar recuperación con correo válido, ingresar código correcto e incorrecto, validar expiración del código y cambio de contraseña. | Extiende el caso de uso de iniciar sesión. | Recuperación de contraseña
REQ003 | No existe control claro sobre los permisos de cada usuario. | El sistema deberá permitir configurar perfiles de usuario. | Para separar las funciones del Administrador y del Copropietario, evitando accesos indebidos. | Administrador | Crear interfaz para listar usuarios, cambiar rol, asignar permisos y validar que siempre exista al menos un Administrador activo. | Andres Cedeño | 5 | 15/06/2026 | Media | En proceso | Cambiar un usuario de Copropietario a Administrador y viceversa. Intentar eliminar el último administrador y verificar que el sistema lo impida. | Caso de uso administrativo de baja frecuencia, pero importante para seguridad. | Configuración de perfiles
REQ004 | La carga manual de copropietarios desde hojas externas puede generar errores y pérdida de tiempo. | El sistema deberá importar datos de copropietarios desde Excel. | Para registrar masivamente a los copropietarios del conjunto de forma ordenada y validada. | Administrador | Implementar carga de archivo Excel, validar columnas, validar cédula, correo, teléfono, número de casa, detectar duplicados y generar credenciales temporales. | Erick Tufiño | 8 | 15/06/2026 | Alta | En proceso | Subir archivo válido e inválido. Verificar registros guardados, errores mostrados, duplicados detectados y generación de resumen. | Pertenece a Gestionar Copropietarios. Es clave para la carga inicial de los 60 copropietarios. | Importación de copropietarios
REQ005 | El Administrador necesita consultar información de copropietarios sin depender de archivos Excel. | El sistema deberá permitir leer y consultar copropietarios registrados. | Para visualizar datos personales, estado de cuenta y filtros de búsqueda desde el sistema. | Administrador | Crear tabla de consulta con filtros por casa, nombre, estado de cuenta, perfil y opción de ordenar/exportar resultados. | Jeancarlo Santi | 5 | 15/06/2026 | Media | En proceso | Buscar copropietarios por nombre, número de casa y filtros. Validar que los resultados coincidan con la base de datos. | Caso de solo lectura, no modifica información. | Consulta de copropietarios
REQ006 | La administración necesita reportes de pagos y morosidad para tomar decisiones. | El sistema deberá generar reportes personalizados. | Para obtener información trazable de pagos, deudas, morosos y estados de cuenta. | Administrador y Copropietario | Implementar filtros por fecha, período, estado de pago y tipo de reporte; restringir al Copropietario a sus propios datos; exportar a PDF. | Andres Cedeño | 6 | 15/06/2026 | Media | En proceso | Generar reporte como Administrador y como Copropietario. Verificar que el Copropietario solo vea sus propios datos. | Se relaciona con auditoría y transparencia financiera. | Generación de reportes
REQ007 | Los datos de contacto o representante de una vivienda pueden cambiar. | El sistema deberá permitir modificar copropietarios. | Para mantener actualizada la información de los copropietarios sin eliminar registros históricos. | Administrador | Crear búsqueda por casa/nombre, formulario de edición, validaciones de cédula, correo, teléfono y generación de nueva contraseña si cambia representante. | Jeancarlo Santi | 5 | 2026-02-07 | Media | En proceso | Modificar correo, teléfono o cédula. Verificar actualización en base de datos y mensaje de confirmación. | Se recomienda usar este caso antes que eliminar registros. | Modificación de copropietarios
REQ008 | Pueden existir registros duplicados, incorrectos o casas que deban retirarse del sistema. | El sistema deberá permitir eliminar copropietarios en casos excepcionales. | Para depurar registros inválidos o duplicados, manteniendo advertencias cuando exista historial financiero. | Administrador | Implementar búsqueda, confirmación de eliminación, validación de historial de pagos/deudas, invalidación de credenciales y mensaje de advertencia. | Erick Tufiño | 4 | 2026-02-08 | Baja | En proceso | Intentar eliminar copropietario sin historial y con historial. Verificar advertencia, confirmación y eliminación correcta. | Debe usarse con cuidado porque puede afectar reportes históricos. | Eliminación de copropietarios
REQ009 | Los copropietarios no tienen una forma digital de registrar pagos realizados por transferencia o depósito. | El sistema deberá permitir realizar pago de expensa mediante carga de comprobante. | Para registrar pagos pendientes de validación y reducir la gestión manual del Administrador. | Copropietario | Crear formulario de pago con período, monto, fecha, método y carga de imagen JPG/PNG/JPEG con límite de 5 MB. | Andres Cedeño | 7 | 2026-02-09 | Alta | En proceso | Subir comprobante válido e inválido. Verificar estado “Pendiente de validación”, número de solicitud y almacenamiento del archivo. | Pertenece a Implementar Pagos. Es una funcionalidad central del negocio. | Registro de pago de expensa
REQ010 | El Administrador necesita revisar si los comprobantes subidos son válidos. | El sistema deberá permitir validar pagos pendientes. | Para aprobar o rechazar pagos, actualizar estados y controlar ingresos reales del condominio. | Administrador | Crear panel de pagos pendientes, vista del comprobante, datos del pago, estado de cuenta, botones aprobar/rechazar y motivo de rechazo. | Jeancarlo Santi | 8 | 2026-02-10 | Alta | En proceso | Aprobar pago válido y rechazar pago con motivo. Verificar cambio de estado, generación de comprobante y notificación correspondiente. | Es uno de los procesos más críticos porque afecta la contabilidad. | Validación de pagos
REQ011 | La mora se calcula manualmente y puede generar errores. | El sistema deberá determinar sanción por mora automáticamente. | Para aplicar correctamente el recargo del 12% a deudas vencidas según el reglamento. | Administrador / Sistema | Detectar períodos vencidos, calcular 12% sobre cada deuda, actualizar estado de cuenta y mostrar desglose de mora. | Erick Tufiño | 6 | 2026-02-11 | Alta | En proceso | Crear caso con deuda vencida y verificar cálculo del 12%, total por período y deuda acumulada. | Se ejecuta desde validar pago o automáticamente cuando corresponda. | Cálculo de sanción por mora
REQ012 | El copropietario necesita respaldo formal del pago aprobado. | El sistema deberá generar comprobante digital de pago. | Para entregar evidencia del pago, actualizar el estado de cuenta y registrar historial financiero. | Administrador y Copropietario | Generar número único de comprobante, aplicar pago a deudas antiguas, actualizar saldo, crear PDF y guardar historial inmutable. | Andres Cedeño | 7 | 2026-02-12 | Alta | En proceso | Aprobar un pago y verificar PDF generado, número de comprobante, estado de cuenta actualizado e historial registrado. | Debe respetar integridad transaccional: si falla una parte, se revierte todo. | Generación de comprobante de pago
REQ013 | Los copropietarios no siempre reciben información oportuna sobre pagos, rechazos o mora. | El sistema deberá enviar notificaciones automáticas por WhatsApp. | Para informar al copropietario sobre aprobación, rechazo o sanción por mora sin depender de mensajes manuales. | Copropietario | Integrar API de WhatsApp Business, validar teléfono, componer mensaje según evento, enviar notificación y registrar estado de envío. | Jeancarlo Santi | 6 | 2026-02-13 | Media | En proceso | Simular aprobación, rechazo y mora. Verificar mensaje enviado, contenido correcto y registro exitoso/fallido. | Este caso es invocado por otros casos de uso, no directamente por el usuario. | Notificaciones automáticas de pago
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador y Copropietario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | Jeancarlo Santi
| QUE | El sistema deberá permitir iniciar sesión con usuario/contraseña y registrar nuevos usuarios. |  | PARA QUE | Para proteger la información financiera, permitir acceso según el rol del usuario y gestionar nuevos accesos. |  | COMO | Implementar pantalla de login, validación de campos, verificación de credenciales, redirección según perfil, maquetación de formulario de registro y persistencia de nuevos usuarios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Acceso y Registro de Usuarios
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales válidas e inválidas en login; verificar acceso, error y bloqueo. Llenar el registro con datos válidos; verificar guardado en BD y clave cifrada. |  |  | COMENTARIOS | Es requisito base para todos los demás casos de uso.