## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podré... | Notas | Prioridad | Estatus
REQ001 | Gestión de Acceso y Registro de Usuarios | Administrador y Copropietario | Acceder de forma segura mediante credenciales y registrar nuevos usuarios en la plataforma. | Proteger la información financiera, ingresar según mi perfil y dar de alta a nuevos miembros. | Es la base para acceder a todos los módulos y la gestión inicial de cuentas. | Alta | En proceso
REQ002 | Recuperación de contraseña | Administrador y Copropietario | Restablecer mi contraseña mediante correo electrónico. | Recuperar el acceso sin depender totalmente del Administrador. | Se relaciona con el inicio de sesión. | Alta | En proceso
REQ003 | Configuración de perfiles | Administrador | Asignar y modificar perfiles de usuario. | Controlar qué funciones puede usar cada tipo de usuario. | Debe mantenerse al menos un Administrador activo. | Media | En proceso
REQ004 | Importación de copropietarios | Administrador | Cargar copropietarios desde un archivo Excel. | Registrar masivamente la información inicial del conjunto. | Debe validar datos y evitar duplicados. | Alta | En proceso
REQ005 | Consulta de copropietarios | Administrador | Consultar la información de los copropietarios registrados. | Revisar datos, estados de cuenta y aplicar filtros de búsqueda. | Es una función de solo lectura. | Media | En proceso
REQ006 | Generación de reportes | Administrador y Copropietario | Generar reportes de pagos y estados de cuenta. | Obtener información clara para control, auditoría y consulta. | El Copropietario solo debe ver sus propios datos. | Media | En proceso
REQ007 | Modificación de copropietarios | Administrador | Actualizar datos de un copropietario registrado. | Mantener correcta la información de contacto y representante. | Se recomienda antes que eliminar registros. | Media | En proceso
REQ008 | Eliminación de copropietarios | Administrador | Eliminar registros incorrectos o duplicados. | Depurar la información del sistema en casos excepcionales. | Requiere advertencia si existe historial financiero. | Baja | En proceso
REQ009 | Registro de pago de expensa | Copropietario | Registrar un pago y subir su comprobante. | Enviar mi pago para revisión del Administrador. | El pago queda pendiente hasta su validación. | Alta | En proceso
REQ010 | Validación de pagos | Administrador | Revisar, aprobar o rechazar pagos pendientes. | Confirmar ingresos reales y controlar el estado de cuenta. | Es un proceso crítico para la contabilidad. | Alta | En proceso
REQ011 | Cálculo de sanción por mora | Administrador / Sistema | Calcular automáticamente el recargo por mora. | Aplicar correctamente el 12% a deudas vencidas. | Se activa al validar pagos o detectar morosidad. | Alta | En proceso
REQ012 | Generación de comprobante de pago | Administrador y Copropietario | Generar un comprobante digital del pago aprobado. | Tener respaldo formal y actualizar el estado de cuenta. | Debe conservar historial financiero inmutable. | Alta | En proceso
REQ013 | Notificaciones automáticas de pago | Copropietario | Recibir notificaciones sobre pagos, rechazos o mora. | Estar informado oportunamente sobre mi situación de pago. | Se invoca desde otros casos de uso. | Media | En proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
SPRINT 0: Acceso, seguridad y configuración inicial del sistema
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestión de Acceso y Registro de Usuarios | Administrador y Copropietario | Acceder de forma segura mediante credenciales y registrar nuevos usuarios en la plataforma. | Proteger la información financiera, ingresar según mi perfil y dar de alta a nuevos miembros. | Jeancarlo Santi | Es la base para acceder a todos los módulos y la gestión inicial de cuentas. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la interfaz gráfica de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ001-2 | Programar la validación de campos obligatorios y formato básico del usuario. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ001-3 | Programar la verificación de credenciales contra la base de datos de usuarios. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ001-4 | Programar la creación de sesión activa y redirección al panel según el perfil del usuario. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ001-5 | Diseñar la interfaz y maquetación gráfica del formulario de registro de usuario. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ001-6 | Programar la creación del formulario de registro y la persistencia de nuevos usuarios. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ002 | Recuperación de contraseña | Administrador y Copropietario | Restablecer mi contraseña mediante correo electrónico. | Recuperar el acceso sin depender totalmente del Administrador. | Erick Tufiño | Se relaciona con el inicio de sesión. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz de recuperación de contraseña con campo para correo electrónico. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ002-2 | Programar la generación del código de verificación de 6 dígitos con tiempo de expiración. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ002-3 | Programar el envío del código de verificación mediante correo electrónico. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ002-4 | Programar la validación del código y actualización de la nueva contraseña cifrada. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Configuración de perfiles | Administrador | Asignar y modificar perfiles de usuario. | Controlar qué funciones puede usar cada tipo de usuario. | Andres Cedeño | Debe mantenerse al menos un Administrador activo. | Media | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear la vista de listado de usuarios con su perfil y estado actual. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ003-2 | Crear el formulario para editar el perfil de un usuario seleccionado. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ003-3 | Programar la actualización de perfil y permisos según el rol seleccionado. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ003-4 | Programar la validación que impida dejar el sistema sin un Administrador activo. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
SPRINT 1: Carga inicial y consulta de copropietarios
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ004 | Importación de copropietarios | Administrador | Cargar copropietarios desde un archivo Excel. | Registrar masivamente la información inicial del conjunto. | Erick Tufiño | Debe validar datos y evitar duplicados. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear la interfaz para seleccionar y cargar un archivo Excel de copropietarios. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ004-2 | Programar la validación de extensión del archivo y columnas requeridas. |  |  | Andres Cedeño |  | 2
REQ004-3 | Programar la lectura de filas y validación de cédula, correo, teléfono y número de casa. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 2
REQ004-4 | Programar la detección de duplicados, creación de usuarios y generación de credenciales temporales. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ004-5 | Crear el resumen de importación con registros exitosos y errores encontrados. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Consulta de copropietarios | Administrador | Consultar la información de los copropietarios registrados. | Revisar datos, estados de cuenta y aplicar filtros de búsqueda. | Jeancarlo Santi | Es una función de solo lectura. | Media | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear la vista de tabla para mostrar la lista de copropietarios registrados. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ005-2 | Programar filtros de búsqueda por casa, nombre, perfil y estado de cuenta. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ005-3 | Programar el ordenamiento de datos por columnas de la tabla. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ005-4 | Agregar botones para exportar los resultados consultados a Excel o PDF. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
SPRINT 2: Reportes y mantenimiento de copropietarios
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ006 | Generación de reportes | Administrador y Copropietario | Generar reportes de pagos y estados de cuenta. | Obtener información clara para control, auditoría y consulta. | Andres Cedeño | El Copropietario solo debe ver sus propios datos. | Media | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear el formulario de filtros para reportes por fecha, período y estado de pago. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ006-2 | Programar la restricción de datos visibles según el rol del usuario autenticado. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ006-3 | Programar la consulta de pagos y estados de cuenta según los filtros seleccionados. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ006-4 | Crear la tabla de visualización del reporte dentro del sistema. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ006-5 | Programar la generación y descarga del reporte en formato PDF. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ007 | Modificación de copropietarios | Administrador | Actualizar datos de un copropietario registrado. | Mantener correcta la información de contacto y representante. | Jeancarlo Santi | Se recomienda antes que eliminar registros. | Media | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear buscador para localizar copropietarios por número de casa o nombre. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ007-2 | Crear formulario de edición con los datos actuales del copropietario precargados. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ007-3 | Programar la validación de nombre, cédula, correo electrónico y teléfono. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ007-4 | Programar la actualización de datos del copropietario en la base de datos. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ007-5 | Programar la generación de nueva contraseña temporal si cambia el representante. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ008 | Eliminación de copropietarios | Administrador | Eliminar registros incorrectos o duplicados. | Depurar la información del sistema en casos excepcionales. | Erick Tufiño | Requiere advertencia si existe historial financiero. | Baja | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear buscador para localizar el copropietario a eliminar. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ008-2 | Programar la validación de historial de pagos o deudas antes de eliminar. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ008-3 | Crear ventana de confirmación y advertencia antes de ejecutar la eliminación. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ008-4 | Programar la eliminación del registro e invalidación de credenciales del copropietario. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
SPRINT 3: Registro de pagos, validación y mora
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ009 | Registro de pago de expensa | Copropietario | Registrar un pago y subir su comprobante. | Enviar mi pago para revisión del Administrador. | Andres Cedeño | El pago queda pendiente hasta su validación. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Crear formulario de pago con período, monto, fecha y método. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ009-2 | Crear componente para seleccionar y cargar el comprobante de pago. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ009-3 | Programar la validación de formato, tamaño máximo y vista previa del comprobante. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ009-4 | Programar el registro del pago en la base de datos con estado “Pendiente de validación”. |  |  | Andres Cedeño |  | 2
REQ009-5 | Programar la generación del número de solicitud y mensaje de confirmación al usuario. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ010 | Validación de pagos | Administrador | Revisar, aprobar o rechazar pagos pendientes. | Confirmar ingresos reales y controlar el estado de cuenta. | Jeancarlo Santi | Es un proceso crítico para la contabilidad. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear tabla para listar pagos con estado “Pendiente de validación”. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ010-2 | Crear pantalla de revisión con comprobante, datos del pago y datos del copropietario. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ010-3 | Programar consulta del estado de cuenta para identificar deudas vencidas. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ010-4 | Integrar el cálculo de mora dentro de la pantalla de validación del pago. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ010-5 | Programar botones de aprobar y rechazar pago, incluyendo motivo obligatorio de rechazo. |  |  | Andres Cedeño |  | 2
REQ010-6 | Programar el cambio de estado del pago según la decisión del Administrador. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ011 | Cálculo de sanción por mora | Administrador / Sistema | Calcular automáticamente el recargo por mora. | Aplicar correctamente el 12% a deudas vencidas. | Erick Tufiño | Se activa al validar pagos o detectar morosidad. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Programar la identificación de períodos vencidos según la fecha límite de pago. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ011-2 | Programar el cálculo del recargo del 12% para cada período vencido. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 2
REQ011-3 | Programar la actualización del estado de cuenta con los recargos calculados. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ011-4 | Crear el desglose de mora por período, monto base, recargo y total. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ011-5 | Programar reversión de cambios si ocurre un error al aplicar la mora. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
SPRINT 4: Comprobantes digitales y notificaciones automáticas
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ012 | Generación de comprobante de pago | Administrador y Copropietario | Generar un comprobante digital del pago aprobado. | Tener respaldo formal y actualizar el estado de cuenta. | Andres Cedeño | Debe conservar historial financiero inmutable. | Alta | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Crear método para obtener los datos del pago aprobado desde el módulo de validación. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ012-2 | Programar la consulta de deudas del copropietario ordenadas desde la más antigua. |  |  | Erick Tufiño |  | 1
REQ012-3 | Programar la aplicación del monto pagado a las deudas pendientes y manejo de sobrepagos. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 2
REQ012-4 | Programar la generación del número único de comprobante de pago. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ012-5 | Programar la creación del PDF, almacenamiento del comprobante y registro en historial. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ013 | Notificaciones automáticas de pago | Copropietario | Recibir notificaciones sobre pagos, rechazos o mora. | Estar informado oportunamente sobre mi situación de pago. | Jeancarlo Santi | Se invoca desde otros casos de uso. | Media | En proceso
Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Programar la validación del número telefónico del copropietario antes de enviar mensajes. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ013-2 | Crear plantillas de mensaje para pago aprobado, pago rechazado y sanción por mora. |  |  | Andres Cedeño |  | 1
REQ013-3 | Programar la integración con la API de WhatsApp Business para el envío de mensajes. |  |  | Erick Tufiño |  | 2
REQ013-4 | Programar el registro de fecha, destinatario, tipo y estado de cada notificación enviada. |  |  | Jeancarlo Santi |  | 1
REQ013-5 | Programar reintentos automáticos y cola de mensajes fallidos. |  |  | Andres Cedeño |  | 1