## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 38 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2026-06-16 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (23 de 38) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (9 de 38) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 38) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (6 de 38) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 38) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 38) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 38) |  | ^ | 8 | (0 de 38) | ^ | 9 | (0 de 38) | ^ | 10 | (0 de 38) | ^
| Tarea 37: | REQ008 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 6: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Eliminación lógica + invalidación credenciales | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Programar la creación del formulario de registro y la persistencia de nuevos usuarios. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-31 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-08-01 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño |  |  |  | Asignado: | 0 | [7 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 36: | REQ008 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 5: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Confirmación/advertencia antes de eliminar | #VALUE! |  |  | Descripción: | Validación: no dejar el sistema sin Admin activo | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Diseñar la interfaz y maquetación gráfica del formulario de registro de usuario. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-30 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-31 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-30 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño |  |  |  | Asignado: | Andres Cedeño | [7 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 35: | REQ008 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 4: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Validación historial pagos/deudas antes de eliminar | #VALUE! |  |  | Descripción: | Actualización de perfil y permisos por rol | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Programar la creación de sesión activa y redirección al panel según el perfil del usuario. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-29 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-28 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-30 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-30 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi |  |  |  | Asignado: | Erick Tufiño | [7 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 34: | REQ008 | #VALUE! |  |  | Tarea 12: | REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 3: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Buscador copropietario a eliminar | #VALUE! |  |  | Descripción: | Formulario editar perfil de usuario | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Programar la verificación de credenciales contra la base de datos de usuarios. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-29 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-26 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-30 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-27 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-20 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño |  |  |  | Asignado: | Jeancarlo Santi | [7 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 33: | REQ007 | #VALUE! |  |  | Tarea 11: | REQ003 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 2: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Nueva contraseña temporal si cambia representante | #VALUE! |  |  | Descripción: | Vista listado de usuarios (perfil/estado) | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Programar la validación de campos obligatorios y formato básico del usuario. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-27 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-26 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-17 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-28 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-27 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-27 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño |  |  |  | Asignado: | Andres Cedeño | [7 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 32: | REQ007 | #VALUE! |  |  | Tarea 10: | REQ002 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 1: | REQ001 | #VALUE!
| Descripción: | Actualización datos copropietario en BD | #VALUE! |  |  | Descripción: | Validación OTP y actualización de contraseña cifrada | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Crear la interfaz gráfica de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-26 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-24 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-06-16 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-27 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-25 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-06-18 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi |  |  |  | Asignado: | Erick Tufiño | [7 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 31: | REQ007 | #VALUE! |  |  | Tarea 9: | REQ002 | #VALUE!
| Descripción: | Validación nombre/cédula/correo/teléfono | #VALUE! |  |  | Descripción: | Envío de OTP por correo | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-25 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-26 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-24 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño |  |  |  | Asignado: | Andres Cedeño
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 30: | REQ007 | #VALUE! |  |  | Tarea 8: | REQ002 | #VALUE!
| Descripción: | Formulario edición con datos precargados | #VALUE! |  |  | Descripción: | Generación de OTP 6 dígitos con expiración | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-24 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño |  |  |  | Asignado: | Jeancarlo Santi
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 29: | REQ007 | #VALUE! |  |  | Tarea 7: | REQ002 | #VALUE!
| Descripción: | Buscador copropietarios (casa/nombre) | #VALUE! |  |  | Descripción: | Interfaz de recuperación de contraseña (email) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-23 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-24 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-23 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 2 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi |  |  |  | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
| Tarea 28: | REQ006 | #VALUE!
| Descripción: | Generación y descarga PDF del reporte | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
| Tarea 27: | REQ006 | #VALUE!
| Descripción: | Tabla visualización del reporte | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-20 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
| Tarea 26: | REQ006 | #VALUE!
| Descripción: | Consulta pagos/estados de cuenta según filtros | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-20 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
| Tarea 25: | REQ006 | #VALUE!
| Descripción: | Restricción de datos visibles por rol (RLS) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-18 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
| Tarea 24: | REQ006 | #VALUE!
| Descripción: | Formulario filtros reportes (fecha/período/estado pago) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
| Tarea 23: | REQ005 | #VALUE!
| Descripción: | Exportar resultados a Excel/PDF | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
| Tarea 22: | REQ005 | #VALUE!
| Descripción: | Ordenamiento por columnas (ASC/DESC) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-13 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-14 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
| Tarea 21: | REQ005 | #VALUE!
| Descripción: | Filtros búsqueda (casa/nombre/perfil/estado) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-11 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
| Tarea 20: | REQ005 | #VALUE!
| Descripción: | Tabla lista copropietarios registrados | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-10 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-11 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
| Tarea 19: | REQ004 | #VALUE!
| Descripción: | Resumen importación (éxitos/errores) | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-09 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
| Tarea 18: | REQ004 | #VALUE!
| Descripción: | Duplicados + creación usuarios + credenciales temporales | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-08 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
| Tarea 17: | REQ004 | #VALUE!
| Descripción: | Lectura filas + validación cédula/correo/teléfono/casa | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-04 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-06 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
| Tarea 16: | REQ004 | #VALUE!
| Descripción: | Validación extensión y columnas requeridas | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-02 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE!
Retraso:

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Crear la interfaz gráfica de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña. | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 1
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la validación de campos obligatorios y formato básico del usuario. | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 2
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la verificación de credenciales contra la base de datos de usuarios. | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 3 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 3
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la creación de sesión activa y redirección al panel según el perfil del usuario. | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 3 días | 1 días | Jeancarlo Santi | Tarea 4
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Diseñar la interfaz y maquetación gráfica del formulario de registro de usuario. | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 3 días | 1 días | Jeancarlo Santi | Tarea 5
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la creación del formulario de registro y la persistencia de nuevos usuarios. | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 3 días | 1 días | Erick Tufiño | Tarea 6
EN PROGRESO | ALTA | REQ002 | Interfaz de recuperación de contraseña (email) | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 7
EN PROGRESO | ALTA | REQ002 | Generación de OTP 6 dígitos con expiración | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 8
EN PROGRESO | ALTA | REQ002 | Envío de OTP por correo | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 9
EN PROGRESO | ALTA | REQ002 | Validación OTP y actualización de contraseña cifrada | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 10
EN PROGRESO | MEDIA | REQ003 | Vista listado de usuarios (perfil/estado) | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 11
EN PROGRESO | MEDIA | REQ003 | Formulario editar perfil de usuario | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 3 días | 1 días | Jeancarlo Santi | Tarea 12
EN PROGRESO | MEDIA | REQ003 | Actualización de perfil y permisos por rol | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-28 | 1 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 13
EN PROGRESO | MEDIA | REQ003 | Validación: no dejar el sistema sin Admin activo | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 14
POR HACER | ALTA | REQ004 | UI para cargar Excel de copropietarios | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 15
POR HACER | ALTA | REQ004 | Validación extensión y columnas requeridas | 2026-07-02 | 2026-07-04 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 16
POR HACER | ALTA | REQ004 | Lectura filas + validación cédula/correo/teléfono/casa | 2026-07-04 | 2026-07-06 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 17
POR HACER | ALTA | REQ004 | Duplicados + creación usuarios + credenciales temporales | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 18
POR HACER | ALTA | REQ004 | Resumen importación (éxitos/errores) | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 19
POR HACER | MEDIA | REQ005 | Tabla lista copropietarios registrados | 2026-07-10 | 2026-07-11 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 20
POR HACER | MEDIA | REQ005 | Filtros búsqueda (casa/nombre/perfil/estado) | 2026-07-11 | 2026-07-13 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 21
POR HACER | MEDIA | REQ005 | Ordenamiento por columnas (ASC/DESC) | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 22
POR HACER | MEDIA | REQ005 | Exportar resultados a Excel/PDF | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 23
POR HACER | MEDIA | REQ006 | Formulario filtros reportes (fecha/período/estado pago) | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 24
POR HACER | MEDIA | REQ006 | Restricción de datos visibles por rol (RLS) | 2026-07-17 | 2026-07-18 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 25
POR HACER | MEDIA | REQ006 | Consulta pagos/estados de cuenta según filtros | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 26
POR HACER | MEDIA | REQ006 | Tabla visualización del reporte | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 27
POR HACER | MEDIA | REQ006 | Generación y descarga PDF del reporte | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 28
POR HACER | MEDIA | REQ007 | Buscador copropietarios (casa/nombre) | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 29
POR HACER | MEDIA | REQ007 | Formulario edición con datos precargados | 2026-07-24 | 2026-07-25 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 30
POR HACER | MEDIA | REQ007 | Validación nombre/cédula/correo/teléfono | 2026-07-25 | 2026-07-26 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 31
POR HACER | MEDIA | REQ007 | Actualización datos copropietario en BD | 2026-07-26 | 2026-07-27 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 32
POR HACER | MEDIA | REQ007 | Nueva contraseña temporal si cambia representante | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 33
POR HACER | BAJA | REQ008 | Buscador copropietario a eliminar | 2026-07-29 | 2026-07-30 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 34
POR HACER | BAJA | REQ008 | Validación historial pagos/deudas antes de eliminar | 2026-07-29 | 2026-07-30 |  |  |  | Jeancarlo Santi | Tarea 35
POR HACER | BAJA | REQ008 | Confirmación/advertencia antes de eliminar | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  |  | Andres Cedeño | Tarea 36
POR HACER | BAJA | REQ008 | Eliminación lógica + invalidación credenciales | 2026-07-31 | 2026-08-01 |  |  |  | Erick Tufiño | Tarea 37
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Yeye
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Mega
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Olé
Pedro Wave
Pedro Wave
Pedro Yeye
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | ALTA |  | Andres Cedeño | Tarea | 1
EN PROGRESO | MEDIA |  | Jeancarlo Santi | Descripción | 2
EN ESPERA | BAJA |  | Erick Tufiño | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 7 | 2 | 1 | 1 |  | H-78 | [8 empty] | H-78 | H78:H85
Tarea 8 | 2 | 1 | 1 |  | H-69 | [8 empty] | H-69 | H69:H76
Tarea 9 | 2 | 1 | 1 |  | H-60 | [8 empty] | H-60 | H60:H67
Tarea 10 | 2 | 1 | 1 |  | H-51 | [8 empty] | H-51 | H51:H58
Tarea 11 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 12 | 2 | 2 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 13 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 14 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 15 | 1 | 1 | 1
Tarea 16 | 1 | 1 | 1 | C-195 | [9 empty] | C-195 | C195:C202
Tarea 17 | 1 | 1 | 1 | C-186 | [9 empty] | C-186 | C186:C193
Tarea 18 | 1 | 1 | 1 | C-177 | [9 empty] | C-177 | C177:C184
Tarea 19 | 1 | 1 | 1 | C-168 | [9 empty] | C-168 | C168:C175
Tarea 20 | 1 | 2 | 1 | C-159 | [9 empty] | C-159 | C159:C166
Tarea 21 | 1 | 2 | 1 | C-150 | [9 empty] | C-150 | C150:C157
Tarea 22 | 1 | 2 | 1 | C-141 | [9 empty] | C-141 | C141:C148
Tarea 23 | 1 | 2 | 1 | C-132 | [9 empty] | C-132 | C132:C139
Tarea 24 | 1 | 2 | 1 | C-123 | [9 empty] | C-123 | C123:C130
Tarea 25 | 1 | 2 | 1 | C-114 | [9 empty] | C-114 | C114:C121
Tarea 26 | 1 | 2 | 1 | C-105 | [9 empty] | C-105 | C105:C112
Tarea 27 | 1 | 2 | 1 | C-96 | [9 empty] | C-96 | C96:C103
Tarea 28 | 1 | 2 | 1 | C-87 | [9 empty] | C-87 | C87:C94
Tarea 29 | 1 | 2 | 1 | C-78 | [9 empty] | C-78 | C78:C85
Tarea 30 | 1 | 2 | 1 | C-69 | [9 empty] | C-69 | C69:C76
Tarea 31 | 1 | 2 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 32 | 1 | 2 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 33 | 1 | 2 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 34 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 35 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 36 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 37 | 1 | 3 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 0 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 37 | 1 | 3-1 |  | 1 | 84 | 1 | 0-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 6 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 2 | 3-2 |  | 1 | 84 | 2 | 0-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 6 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 3 | 3-3 |  | 1 | 84 | 3 | 0-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 6 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 4 | 3-4 |  | 1 | 84 | 4 | 0-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 6 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 5 | 3-5 |  | 1 | 84 | 5 | 0-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 6 | 3-6 | 7 | 1 | 84 | 6 | 0-6 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 7 | 3-7 | 8 | 1 | 84 | 7 | 0-7 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 8 | 3-8 | 9 | 1 | 84 | 8 | 0-8 |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 37 | 0 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 36 | 1 | 3-1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 36 | 2 | 3-2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 36 | 3 | 3-3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 36 | 4 | 3-4 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | 2 | 36 | 5 | 3-5 |  | 2 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | 2 | 36 | 6 | 3-6 |  | 2 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 36 | 7 | 3-7 |  | 2 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 36 | 8 | 3-8 |  | 2 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 | 3 | 35 | 1 | 3-1 |  | 3 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 | 3 | 35 | 2 | 3-2 |  | 3 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | 3 | 35 | 3 | 3-3 |  | 3 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 | 3 | 35 | 4 | 3-4 |  | 3 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 3 | 35 | 5 | 3-5 |  | 3 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | 3 | 35 | 6 | 3-6 |  | 3 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 | 3 | 35 | 7 | 3-7 |  | 3 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
27 | 3 | 35 | 8 | 3-8 |  | 3 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
28 | 3 | 35 | 0 |  |  | 3 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
29 | 4 | 34 | 1 | 3-1 |  | 4 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
30 | 4 | 34 | 2 | 3-2 |  | 4 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
31 | 4 | 34 | 3 | 3-3 |  | 4 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
32 | 4 | 34 | 4 | 3-4 |  | 4 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
33 | 4 | 34 | 5 | 3-5 |  | 4 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
34 | 4 | 34 | 6 | 3-6 |  | 4 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
35 | 4 | 34 | 7 | 3-7 |  | 4 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
36 | 4 | 34 | 8 | 3-8 |  | 4 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
37 | 4 | 34 | 0 |  |  | 4 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 1 | 2-1 |  | 5 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 2 | 2-2 |  | 5 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 3 | 2-3 |  | 5 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 4 | 2-4 |  | 5 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 5 | 2-5 |  | 5 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 6 | 2-6 |  | 5 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 7 | 2-7 |  | 5 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 8 | 2-8 |  | 5 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 33 | 0 |  |  | 5 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 1 | 2-1 |  | 6 | 10 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 2 | 2-2 |  | 6 | 10 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 3 | 2-3 |  | 6 | 10 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 4 | 2-4 |  | 6 | 10 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 5 | 2-5 |  | 6 | 10 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 6 | 2-6 |  | 6 | 10 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 7 | 2-7 |  | 6 | 10 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 8 | 2-8 |  | 6 | 10 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 32 | 0 |  |  | 6 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 1 | 2-1 |  | 7 | 9 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 2 | 2-2 |  | 7 | 9 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 3 | 2-3 |  | 7 | 9 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 4 | 2-4 |  | 7 | 9 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 5 | 2-5 |  | 7 | 9 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 6 | 2-6 |  | 7 | 9 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 7 | 2-7 |  | 7 | 9 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 8 | 2-8 |  | 7 | 9 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 31 | 0 |  |  | 7 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 1 | 2-1 |  | 8 | 8 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 2 | 2-2 |  | 8 | 8 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 3 | 2-3 |  | 8 | 8 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 4 | 2-4 |  | 8 | 8 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 5 | 2-5 |  | 8 | 8 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 6 | 2-6 |  | 8 | 8 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 7 | 2-7 |  | 8 | 8 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 8 | 2-8 |  | 8 | 8 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 30 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 1 | 2-1 |  | 9 | 7 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 2 | 2-2 |  | 9 | 7 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 3 | 2-3 |  | 9 | 7 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 4 | 2-4 |  | 9 | 7 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 5 | 2-5 |  | 9 | 7 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 6 | 2-6 |  | 9 | 7 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 7 | 2-7 |  | 9 | 7 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 8 | 2-8 |  | 9 | 7 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 | 29 | 0 |  |  | 9 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 2 | 2-2 | 84 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 10 | 28 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | 27 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 12 | 26 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 13 | 25 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | 24 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 15 | 23 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 16 | 22 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 17 | 21 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 1 | 2-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 2 | 2-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 3 | 2-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 4 | 2-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 5 | 2-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 6 | 2-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 7 | 2-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 8 | 2-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 18 | 20 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 1 | 1-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 2 | 1-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 3 | 1-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 4 | 1-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 5 | 1-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 6 | 1-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 7 | 1-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 8 | 1-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 19 | 19 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 1 | 1-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 2 | 1-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 3 | 1-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 4 | 1-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 5 | 1-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 6 | 1-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 7 | 1-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 8 | 1-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 20 | 18 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 1 | 1-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 2 | 1-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 3 | 1-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 4 | 1-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 5 | 1-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 6 | 1-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 7 | 1-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 8 | 1-8 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 21 | 17 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 1 | 1-1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 2 | 1-2 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 3 | 1-3 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 4 | 1-4 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 5 | 1-5 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 6 | 1-6 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 22 | 16 | 7 | 1-7 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >