## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 64 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2026-06-16 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 64) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 64) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 64) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (63 de 64) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 64) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 64) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 64) |  | ^ | 8 | (0 de 64) | ^ | 9 | (0 de 64) | ^ | 10 | (0 de 64) | ^
[5 empty] | Tarea 84: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 63: | REQ0013 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Programar reintentos automáticos y cola de mensajes fallidos. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 0 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: |  | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: |  | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | 0 | [7 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 62: | REQ0013 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar el registro de fecha, destinatario, tipo y estado de cada notificación enviada. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 61: | REQ0013 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la integración con la API de WhatsApp Business para el envío de mensajes. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 60: | REQ0013 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear plantillas de mensaje para pago aprobado, pago rechazado y sanción por mora. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 59: | REQ0013 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la validación del número telefónico del copropietario antes de enviar mensajes. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 58: | REQ0012 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la creación del PDF, almacenamiento del comprobante y registro en historial. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 57: | REQ0012 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la generación del número único de comprobante de pago. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 56: | REQ0012 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la aplicación del monto pagado a las deudas pendientes y manejo de sobrepagos. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 55: | REQ0012 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la consulta de deudas del copropietario ordenadas desde la más antigua. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 54: | REQ0012 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear método para obtener los datos del pago aprobado desde el módulo de validación. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-22 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 53: | REQ0011 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar reversión de cambios si ocurre un error al aplicar la mora. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-20 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 52: | REQ0011 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear el desglose de mora por período, monto base, recargo y total. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-20 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 51: | REQ0011 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la actualización del estado de cuenta con los recargos calculados. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 50: | REQ0011 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar el cálculo del recargo del 12% para cada período vencido. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-21 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 49: | REQ0011 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la identificación de períodos vencidos según la fecha límite de pago. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 48: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar el cambio de estado del pago según la decisión del Administrador. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-18 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 47: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar botones de aprobar y rechazar pago, incluyendo motivo obligatorio de rechazo. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-19 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 46: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Integrar el cálculo de mora dentro de la pantalla de validación del pago. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 45: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar consulta del estado de cuenta para identificar deudas vencidas. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-16 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Erick Tufiño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 44: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear pantalla de revisión con comprobante, datos del pago y datos del copropietario. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-17 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Andres Cedeño
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 43: | REQ0010 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear tabla para listar pagos con estado “Pendiente de validación”. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Jeancarlo Santi
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 42: | REQ009 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Programar la generación del número de solicitud y mensaje de confirmación al usuario. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Crear la interfaz gráfica de inicio de sesión con campos para usuario y contraseña. | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 1
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la validación de campos obligatorios y formato básico del usuario. | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 2
COMPLETADO | ALTA | REQ001 | Programar la verificación de credenciales contra la base de datos de usuarios. | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 4 días | 2 días | Erick Tufiño | Tarea 3
COMPLETADO | MEDIA | REQ001 | Programar la creación de sesión activa y redirección al panel según el perfil del usuario. | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 5 días | 2 días | Jeancarlo Santi | Tarea 4
COMPLETADO | MEDIA | REQ001 | Diseñar la interfaz y maquetación gráfica del formulario de registro de usuario. | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 4 días | 2 días | Jeancarlo Santi | Tarea 5
COMPLETADO | MEDIA | REQ001 | Programar la creación del formulario de registro y la persistencia de nuevos usuarios. | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 4 días | 2 días | Erick Tufiño | Tarea 6
COMPLETADO | ALTA | REQ002 | Interfaz de recuperación de contraseña (email) | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 4 días | 1 días | Erick Tufiño | Tarea 7
COMPLETADO | ALTA | REQ002 | Generación de OTP 6 dígitos con expiración | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 4 días | 1 días | Jeancarlo Santi | Tarea 8
COMPLETADO | ALTA | REQ002 | Envío de OTP por correo | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 4 días | 2 días | Andres Cedeño | Tarea 9
COMPLETADO | MEDIA | REQ002 | Validación OTP y actualización de contraseña cifrada | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 4 días | 1 días | Erick Tufiño | Tarea 10
COMPLETADO | ALTA | REQ003 | Vista listado de usuarios (perfil/estado) | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 6 días | 3 días | Andres Cedeño | Tarea 11
COMPLETADO | ALTA | REQ003 | Formulario editar perfil de usuario | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 6 días | 4 días | Jeancarlo Santi | Tarea 12
COMPLETADO | ALTA | REQ003 | Actualización de perfil y permisos por rol | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 5 días | 2 días | Erick Tufiño | Tarea 13
COMPLETADO | MEDIA | REQ003 | Validación: no dejar el sistema sin Admin activo | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 6 días | 4 días | Andres Cedeño | Tarea 14
COMPLETADO | MEDIA | REQ004 | UI para cargar Excel de copropietarios | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 3 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 15
COMPLETADO | MEDIA | REQ004 | Validación extensión y columnas requeridas | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 16
COMPLETADO | MEDIA | REQ004 | Lectura filas + validación cédula/correo/teléfono/casa | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 17
COMPLETADO | MEDIA | REQ004 | Duplicados + creación usuarios + credenciales temporales | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 18
COMPLETADO | MEDIA | REQ004 | Resumen importación (éxitos/errores) | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 19
COMPLETADO | MEDIA | REQ005 | Tabla lista copropietarios registrados | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 20
COMPLETADO | MEDIA | REQ005 | Filtros búsqueda (casa/nombre/perfil/estado) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 21
COMPLETADO | MEDIA | REQ005 | Ordenamiento por columnas (ASC/DESC) | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 22
COMPLETADO | MEDIA | REQ005 | Exportar resultados a Excel/PDF | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 23
COMPLETADO | MEDIA | REQ006 | Formulario filtros reportes (fecha/período/estado pago) | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 24
COMPLETADO | MEDIA | REQ006 | Restricción de datos visibles por rol (RLS) | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 25
COMPLETADO | MEDIA | REQ006 | Consulta pagos/estados de cuenta según filtros | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 26
COMPLETADO | MEDIA | REQ006 | Tabla visualización del reporte | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 27
COMPLETADO | MEDIA | REQ006 | Generación y descarga PDF del reporte | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 28
COMPLETADO | MEDIA | REQ007 | Buscador copropietarios (casa/nombre) | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 29
COMPLETADO | MEDIA | REQ007 | Formulario edición con datos precargados | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 30
COMPLETADO | MEDIA | REQ007 | Validación nombre/cédula/correo/teléfono | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 31
COMPLETADO | MEDIA | REQ007 | Actualización datos copropietario en BD | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 32
COMPLETADO | MEDIA | REQ007 | Nueva contraseña temporal si cambia representante | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 33
COMPLETADO | MEDIA | REQ008 | Buscador copropietario a eliminar | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 34
COMPLETADO | MEDIA | REQ008 | Validación historial pagos/deudas antes de eliminar | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 35
COMPLETADO | MEDIA | REQ008 | Confirmación/advertencia antes de eliminar | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 36
COMPLETADO | MEDIA | REQ008 | Eliminación lógica + invalidación credenciales | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 37
COMPLETADO | MEDIA | REQ009 | Crear formulario de pago con período, monto, fecha y método. | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 38
COMPLETADO | MEDIA | REQ009 | Crear componente para seleccionar y cargar el comprobante de pago. | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 39
COMPLETADO | MEDIA | REQ009 | Programar la validación de formato, tamaño máximo y vista previa del comprobante. | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 40
COMPLETADO | MEDIA | REQ009 | Programar el registro del pago en la base de datos con estado “Pendiente de validación”. | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 41
COMPLETADO | MEDIA | REQ009 | Programar la generación del número de solicitud y mensaje de confirmación al usuario. | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 42
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Crear tabla para listar pagos con estado “Pendiente de validación”. | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 43
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Crear pantalla de revisión con comprobante, datos del pago y datos del copropietario. | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 44
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Programar consulta del estado de cuenta para identificar deudas vencidas. | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 45
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Integrar el cálculo de mora dentro de la pantalla de validación del pago. | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 46
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Programar botones de aprobar y rechazar pago, incluyendo motivo obligatorio de rechazo. | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 47
COMPLETADO | MEDIA | REQ0010 | Programar el cambio de estado del pago según la decisión del Administrador. | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 48
COMPLETADO | MEDIA | REQ0011 | Programar la identificación de períodos vencidos según la fecha límite de pago. | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 49
COMPLETADO | MEDIA | REQ0011 | Programar el cálculo del recargo del 12% para cada período vencido. | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 3 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 50
COMPLETADO | MEDIA | REQ0011 | Programar la actualización del estado de cuenta con los recargos calculados. | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 3 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 51
COMPLETADO | MEDIA | REQ0011 | Crear el desglose de mora por período, monto base, recargo y total. | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 52
COMPLETADO | MEDIA | REQ0011 | Programar reversión de cambios si ocurre un error al aplicar la mora. | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 53
COMPLETADO | MEDIA | REQ0012 | Crear método para obtener los datos del pago aprobado desde el módulo de validación. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 54
COMPLETADO | MEDIA | REQ0012 | Programar la consulta de deudas del copropietario ordenadas desde la más antigua. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 55
COMPLETADO | MEDIA | REQ0012 | Programar la aplicación del monto pagado a las deudas pendientes y manejo de sobrepagos. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 56
COMPLETADO | MEDIA | REQ0012 | Programar la generación del número único de comprobante de pago. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 57
COMPLETADO | MEDIA | REQ0012 | Programar la creación del PDF, almacenamiento del comprobante y registro en historial. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 58
COMPLETADO | MEDIA | REQ0013 | Programar la validación del número telefónico del copropietario antes de enviar mensajes. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 59
COMPLETADO | MEDIA | REQ0013 | Crear plantillas de mensaje para pago aprobado, pago rechazado y sanción por mora. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 60
COMPLETADO | MEDIA | REQ0013 | Programar la integración con la API de WhatsApp Business para el envío de mensajes. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Erick Tufiño | Tarea 61
COMPLETADO | MEDIA | REQ0013 | Programar el registro de fecha, destinatario, tipo y estado de cada notificación enviada. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Jeancarlo Santi | Tarea 62
COMPLETADO | MEDIA | REQ0013 | Programar reintentos automáticos y cola de mensajes fallidos. | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 días | 0 días | Andres Cedeño | Tarea 63
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | ALTA |  | Andres Cedeño | Tarea | 1
EN PROGRESO | MEDIA |  | Jeancarlo Santi | Descripción | 2
EN ESPERA | BAJA |  | Erick Tufiño | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 1 | 1
Tarea 2 | 4 | 1 | 1
Tarea 3 | 4 | 1 | 1
Tarea 4 | 4 | 2 | 1
Tarea 5 | 4 | 2 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 1 | 1
Tarea 8 | 4 | 1 | 1
Tarea 9 | 4 | 1 | 1
Tarea 10 | 4 | 2 | 1
Tarea 11 | 4 | 1 | 1
Tarea 12 | 4 | 1 | 1
Tarea 13 | 4 | 1 | 1
Tarea 14 | 4 | 2 | 1
Tarea 15 | 4 | 2 | 1
Tarea 16 | 4 | 2 | 1
Tarea 17 | 4 | 2 | 1
Tarea 18 | 4 | 2 | 1
Tarea 19 | 4 | 2 | 1
Tarea 20 | 4 | 2 | 1
Tarea 21 | 4 | 2 | 1
Tarea 22 | 4 | 2 | 1
Tarea 23 | 4 | 2 | 1
Tarea 24 | 4 | 2 | 1
Tarea 25 | 4 | 2 | 1
Tarea 26 | 4 | 2 | 1
Tarea 27 | 4 | 2 | 1
Tarea 28 | 4 | 2 | 1
Tarea 29 | 4 | 2 | 1
Tarea 30 | 4 | 2 | 1
Tarea 31 | 4 | 2 | 1
Tarea 32 | 4 | 2 | 1
Tarea 33 | 4 | 2 | 1
Tarea 34 | 4 | 2 | 1
Tarea 35 | 4 | 2 | 1
Tarea 36 | 4 | 2 | 1
Tarea 37 | 4 | 2 | 1
Tarea 38 | 4 | 2 | 1
Tarea 39 | 4 | 2 | 1
Tarea 40 | 4 | 2 | 1
Tarea 41 | 4 | 2 | 1
Tarea 42 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 43 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 44 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 45 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 46 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 47 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 48 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 49 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 50 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 51 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 52 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 53 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 54 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 55 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 56 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 57 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 58 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 59 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 60 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 61 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 62 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 63 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 0 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 84 | 1 | 0-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 63 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 2 | 0-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 63 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 3 | 0-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 63 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 4 | 0-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 63 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 5 | 0-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 63 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 6 | 0-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 63 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 7 | 0-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 63 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 8 | 0-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 63 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 63 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 62 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 62 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 62 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 62 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 62 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 62 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 62 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 62 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 62 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 61 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 61 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 61 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 61 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 61 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 61 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 61 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 61 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 61 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 60 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 30 | 4 | 60 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 31 | 4 | 60 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 32 | 4 | 60 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 33 | 4 | 60 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 34 | 4 | 60 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 35 | 4 | 60 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 36 | 4 | 60 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 60 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 38 | 5 | 59 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 39 | 5 | 59 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 40 | 5 | 59 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 41 | 5 | 59 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 42 | 5 | 59 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 43 | 5 | 59 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 44 | 5 | 59 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 45 | 5 | 59 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 46 | 5 | 59 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 47 | 6 | 58 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 48 | 6 | 58 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 49 | 6 | 58 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 50 | 6 | 58 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 51 | 6 | 58 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 52 | 6 | 58 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 53 | 6 | 58 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 54 | 6 | 58 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 55 | 6 | 58 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 56 | 7 | 57 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 57 | 7 | 57 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 58 | 7 | 57 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 59 | 7 | 57 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 60 | 7 | 57 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 61 | 7 | 57 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 62 | 7 | 57 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 63 | 7 | 57 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 57 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 56 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 55 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 84 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 54 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 53 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 52 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 51 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 50 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 49 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 48 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 47 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 46 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 45 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 44 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 | 42 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >