## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso no autorizado a la información financiera del condominio. | Permitir el inicio de sesión seguro mediante credenciales web válidas y asignación de roles. | Para salvaguardar los datos confidenciales de expensas y asegurar que cada usuario actúe según su perfil delimitado. | Administrador, Copropietario | Desarrollar el formulario de Login Web. Validar credenciales contra la base de datos de AliGest. Generar el token de sesión, evaluar el rol del usuario (Administrador o Copropietario) y redirigir al respectivo Dashboard. Registrar el acceso en la pista de auditoría. | Andrés Cedeño | 4 | 2026-06-15 | Alta | Terminado | 1. Al ingresar correo y clave correctos de un Administrador activo, ingresa al panel global. 2. Si es Copropietario, visualiza su estado de cuenta personal. 3. Al errar credenciales, emite mensaje de error sin comprometer datos de cuentas. | RF-01. Autenticación robusta y control de accesos basado en roles básicos (RBAC) para AliGest. | Autenticación y Login de Usuarios
REQ002 | Inexistencia de un padrón digitalizado y actualizado de residentes del condominio. | Permitir al Administrador registrar, actualizar y dar de baja las cuentas de los Copropietarios vinculándolos a sus departamentos. | Para centralizar la base de datos de copropietarios, permitiendo una correcta asignación de expensas y comunicación. | Administrador | Crear formulario de gestión de Copropietarios (Cédula, Nombres, Correo, Celular, ID_Departamento). Validar que la cédula y correo electrónico no estén duplicados. Implementar borrado lógico (desactivación de cuenta) si tiene saldos pendientes. | Jeancarlo Santi | 6 | 2026-06-18 | Alta | En proceso | 1. El Administrador registra un nuevo copropietario y este aparece en el listado. | RF-02. Gestión y trazabilidad completa del padrón de copropietarios del Condominio La Primavera. | Gestión de Copropietarios
REQ003 | Flujo lento e informal en el reporte de pagos por parte de los residentes. | Permitir que el Copropietario registre sus pagos de expensas adjuntando la captura del comprobante de transferencia/depósito bancario. | Para agilizar el proceso de recaudación y dotar al residente de un canal formal para respaldar sus transacciones puntuales. | Copropietario | Diseñar interfaz de reporte de pagos. Habilitar la selección de la expensa a pagar. Implementar el cargador de archivos para el comprobante (formatos JPG/PNG/PDF, máx. 5MB). Almacenar el registro en estado "Pendiente de Validación" y notificar internamente. | Erick Tufiño | 6 | 2026-06-20 | Alta | En proceso | 1. El Copropietario completa los datos del depósito, sube el comprobante y el estado se marca como 'Pendiente'. | RF-03. Registro digital del pago de expensas desde la perspectiva del residente. | Registro de Pagos de Expensas
REQ004 | Falta de control, fraude o retrasos en la confirmación de ingresos financieros. | Permitir al Administrador revisar, validar o rechazar los pagos reportados por los copropietarios tras contrastar la cuenta bancaria. | Para asegurar que el saldo del condominio sea real, emitiendo el comprobante oficial solo cuando el dinero esté efectivizado. | Administrador | Crear bandeja de validación de pagos pendientes. Mostrar la imagen/PDF del comprobante reportado por el usuario. Agregar botones de "Aprobar" y "Rechazar". Al rechazar, exigir el ingreso de una observación obligatoria con el motivo del descarte. | Andrés Cedeño | 5 | 2026-06-22 | Alta | En proceso | 1. Al dar clic en 'Aprobar', el pago pasa a 'Validado' y el saldo de la expensa se actualiza. | RF-04. Control administrativo y conciliación visual de los abonos reportados al condominio. | Validación Administrativa de Pagos
REQ005 | Cálculo manual erróneo o discrecional de penalizaciones por pagos atrasados. | Calcular de forma automática la mora del 12% anual sobre las expensas vencidas al cierre de cada periodo mensual. | Para garantizar la transparencia, exactitud y estandarización matemática en el cobro de recargos por retraso bajo normativa interna. | Sistema (Proceso Interno) | Implementar rutina/script de fondo para el cierre de mes. Identificar expensas no pagadas tras la fecha límite. Aplicar la fórmula de interés simple proporcional (12% anual) sobre el saldo vencido. Sumar el recargo al valor de la expensa actual del copropietario. | Jeancarlo Santi | 5 | 2026-06-25 | Alta | En proceso | 1. Al ejecutarse el cierre, una expensa vencida de $100 incrementa su valor con la tasa exacta del interés mensual configurado. | RF-05. Motor matemático automatizado para el cálculo de mora del 12% parametrizado. | Cálculo Automático de Mora
REQ006 | Falta de respaldos formales de pago para uso legal o contable de las partes. | Generar y emitir automáticamente comprobantes digitales de pago en PDF una vez que la transacción es aprobada. | Para brindar un soporte físico/digital legal e indiscutible al copropietario sobre el cumplimiento estricto de sus obligaciones financieras. | Administrador, Copropietario | Diseñar plantilla de comprobante con logo de AliGest, datos del condominio, datos del copropietario, desglose de expensa, mora aplicada y total. Integrar librería de generación PDF. Habilitar la descarga directa desde el módulo histórico de pagos. | Erick Tufiño | 4 | 2026-06-28 | Media | En proceso | 1. Al aprobarse un pago, el sistema habilita el botón 'Descargar Comprobante'. | RF-06. Generación nativa de documentos legibles en formato PDF para soporte financiero. | Generación de Comprobantes Digitales
REQ007 | Desconocimiento de los residentes sobre sus deudas vigentes, provocando baja recaudación. | Enviar notificaciones automáticas de alertas de cobro, recordatorios de vencimiento y confirmaciones de pago mediante WhatsApp. | Para optimizar los niveles de recaudación activa mediante un canal directo de comunicación de alta tasa de apertura en los teléfonos móviles. | Sistema, Copropietario | Configurar la integración con la API/Gateway de mensajería para WhatsApp. Diseñar las plantillas de mensajes (Estructura: Saludo, Detalle de Expensa, Fecha Límite y Enlace). Programar el disparador automático al generar deudas o confirmar recaudaciones de caja. | Andrés Cedeño | 6 | 2026-06-30 | Media | En proceso | 1. Al registrarse una nueva expensa o validarse un pago, el gateway procesa la plantilla. | RF-07. Sistema de alertas integrado por pasarela externa de mensajería (WhatsApp). | Módulo de Notificaciones por WhatsApp
2. Se comprueba la recepción exacta del texto dinámico en el dispositivo móvil del copropietario asignado.
3. Al actualizar los datos, la persistencia se confirma inmediatamente en grilla.
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador, Copropietario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Andrés Cedeño
| QUE | Permitir el inicio de sesión seguro mediante credenciales web válidas y asignación de roles. |  | PARA QUE | Para salvaguardar los datos confidenciales de expensas y asegurar que cada usuario actúe según su perfil delimitado. |  | COMO | Desarrollar el formulario de Login Web. Validar credenciales contra la base de datos de AliGest. Generar el token de sesión, evaluar el rol del usuario (Administrador o Copropietario) y redirigir al respectivo Dashboard. Registrar el acceso en la pista de auditoría.
| NOMBRE HISTORIA |  | Autenticación y Login de Usuarios
| PRUEBA |  | 1. Al ingresar correo y clave correctos de un Administrador activo, ingresa al panel global. 2. Si es Copropietario, visualiza su estado de cuenta personal. 3. Al errar credenciales, emite mensaje de error sin comprometer datos de cuentas. |  |  | COMENTARIOS | RF-01. Autenticación robusta y control de accesos basado en roles básicos (RBAC) para AliGest.